## 8. PAD 2017 COD 157 Enero 2018
[1] 0 FORMULACIÓN
COD_FILA | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (28) CAUSA DEL HALLAZGO | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (44) NOMBRE DEL INDICADOR | (48) FORMULA DEL INDICADOR | (60) META | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR | (84) FECHA DE CORTE
1 | 8 | 2017 | 157 | 3.1.1 | La Adm propenderá por cumplimiento de lo dispuesto en art15 Decreto 539-2008, respetando principios económicos, planeación, transparencia y responsabilidad, Ley 80-1993. Se realizarán 2 reuniones de seguimiento y socialización del Decreto. En caso de incumplimiento por parte de supervisiores se remitiran copias a respectivos entes de control | 1 | La Administración propenderá por el cumplimiento de lo dispuesto en art 15 Decreto 539- 2008, respetando principios de economía, planeación, transparencia y responsabilidad de la Ley 80-1993. Por lo cual se realizarán 2 reuniones para seguimiento y socialización del mencionado Decreto. En caso de incumplimiento por parte de supervisiores se remitiran copias a los respectivos entes de control. | Correctivo | No. de reuniones realizadas/No. de reuniones a realizar. | 1 | Grupo Gestión del Desarrollo Local - área de planeación | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | Abierta | 2018-01-26
2 | 8 | 2017 | 157 | 3.3.1 | Por contratar una persona sin los requisitos exigidos y sin atender los lineamientos definidos en los estudios previos y el anexo técnico | 2 | Teniendo en cuenta la importancia de la correcta elaboración del Acta de Idoneidad, se deben realizar mesas de trabajo con el equipo de trabajo de contratación. | Correctivo | No. de MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/No. MESAS REALIZADAS. | 1 | Grupo Gestión del Desarrollo Local - área de contratacion | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | Abierta | 2018-01-26
3 | 8 | 2017 | 157 | 3.4.1 | Omisión de principios de planeación, modalidad de contratación incorrecta, falta de supervisión, hurto de elementos e inversión de dineros públicos en predio que no es del Distrio. Contrato de Suministro 154-2016, suscrito con persona jurídica Unión Temporal Tecnosystem, mediante LP, no se entiende porq no se llevó el proceso de modalidad subasta, toda vez q la mayoría de actividades a adquirir son de características técnicas, excepto cableado estructurado. | 3 | Se realizarán mesas de trabajo para seguimiento y protocolización de Escritura Pública N° 098-2017 - Not34 del Círculo de Bogotá, mediante la cual se sede a título gratuito, de Fiduciaria Davivienda al Distrito. En cuanto a los temas de adición, siniestro e inversion de cableado estructurado se elaboraran mesas de trabajo con supervisores o apoyos a la supervision donde se haga incapie en aplicación de manuales de supervision. | Correctivo | No. de MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/No. MESAS REALIZADAS. | 1 | Grupo Gestión del Desarrollo Local - área de planeación | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | Abierta | 2018-01-26
4 | 8 | 2017 | 157 | 3.5.1 | Omisión de los principios de contratación estatal de planeación, transparencia, por falta de especificaciones técnicas en los estudios previos y tabla de costos de los detalles entregados a los 6.000 niños de la Localidad y por falta de soportes de pagos a la seguridad social de los profesionales contratados dentro de la ejecución del contrato. | 4 | Se elaboraran capacitaciones y mesas de trabajo con los profesionales del area de planeacion tanto formuladores, supervisores e interventores, donde se haga incapie en la adecuada formulación de documentos y estudios previos; en concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Correctivo | No. de MESAS DE TRABAJO A REALIZAR/No. MESAS REALIZADAS. | 1 | Grupo Gestión del Desarrollo Local - área de planeación | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | Abierta | 2018-01-26
5 | 8 | 2017 | 157 | 3.6 | Falta de intervencion contratos CPS 199 y 193 de 2016. | 5 | Se coordinará con los interventores de cada contrato las pautas para la correcta organización, foliación y entrega al AG de los expedientes, esto con el fin de cumplir los parametros establecidos en el Acuerdo 038 de 2002 y los lineamientos establecidos por la Secretaria de Gobierno en materia Archivistica. En caso de incumplimiento por parte de los supervisiores se remitiran copias a los respectivos entes de control o procesos de incumplimiento. | Correctivo | No. de Metros Lineales intervenidos por vigencias | 1 | Grupo Gestión del Desarrollo Local - área de planeación | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | Abierta | 2018-01-26
6 | 8 | 2017 | 157 | 3.7 | Incumplimiento del principio de publicidad para la contratación en el SECOP dentro de los tres días siguientes a su expedición | 6 | Publicar en el SECOP I y II vigencias 2017 y 2018, dentro de los 3 días siguientes a su expedición, todos los documentos generados por la entidad en desarrollo de las modalidades de contratación según la ley. | PUBLICACIÓN EN EL SECOP I y II | No. de documentos generados en los procesos contractuales/ No. de documentos publicados en el SECOP I y II | 1 | Grupo Gestión del Desarrollo Local - área de planeación | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | Abierta | 2018-01-26