## PLAN DE COMUNICACIONES 2016
PLAN DE ACCION ÁREA COMUNICACIONES 2014 | [44 empty] | OBSERVACIONES I TRIMESTRE
OBJETIVO: Generar estrategias de comunicación de alto impacto que respondan a los requerimientos del Modelo Estandar de Control Interno mediante acciones de información, comunicación, alineación y fidelización de los diferentes grupos de interes de la ESE. | [44 empty] | El plan de Comunicaciones se elaboró a principio de año luego se ajustó y se presentó a Comité de Gerencia en el mes de Junio. De las 13 actividades programadas se cumplió un 92% donde se desarrollaron actividades claves como: la socialización de la política de Comunicaciones, los procedimientos y el nuevo formato de Brief, el monitoreo de medios, la coordinación, programación y evaluación de las ULG, el diseño e implementación de la primera fase de una estrategia para el fortalecimiento de los medios de comunicación interna, especialmente las redes sociales, el apoyo en el rediseño de la nueva Intranet y Página Web y el diseño de piezas de comunicación para los diferentes procesos y campañas. De las actividades programadas faltó finalizar la de la elaboración del diagnóstico de necesidades de comunicación, en cuanto a piezas y productos de comunicación, ya que solo se aplicó para el proceso de Atención al Usuario y Piga, que corresponde al 8% faltante para cumplir el 100%.
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
PLAN DE COMUNICACIONES 2017 - ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
|  | ARTICULACIÓN MECI | PILAR/EJE TRANSVERSAL | PROGRAMAS DEL PLAN DE DISTRITAL DE DESARROLLO BOGOTA MEJOR PARA TODOS | OBJETIVOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO | OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMUNICACIONES | OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES | ESTRATEGIA | N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | AÑO 2017 | [11 empty] | META | INDICADOR | FÓRMULA | VARIABLES | FUENTE | SEGUIMIENTO VIGENCIA 2017 |  |  |  | SEGUIMIENTO II TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO III TRIM |  |  |  | SEGUIMIENTO IV TRIM |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | EVALUACIÓN IVTRIMESTRE
OBJETIVOS ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | META INSTITUCIONAL PLAN DE DESARROLLO 2012-2016 | [10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | INDICADOR | FÓRMULA | VARIABLES | FUENTE | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA | CUMPLIDA | EN DESARROLLO | NO CUMPLIDA | NO INICIADA
|  | COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA | DEMOCRACIA URBANA | ESPACIO PÚBLICO DERECHO DE TODOS | PROMOVER UNA GESTIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE GENERE IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL | MEJORAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | DEFINICIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES | SOCIALIZACIÓN DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES | 1 | Socializar el enfoque estratégico del proceso de comunicaciones (Nueva plataforma, politica, plan, procedimientos, riesgos y demás documentos) relacionados con todas las areas misionales de la Alcaldia Local de Kennedy. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | Socializar con las áreas misionales el 100% de los documentos del proceso de comunicaciones vigentes. | # de documentos de proceso de comunicación socializados /#de documentos del proceso de comunicaciones a socializar | # de documentos socializados/Total de documentos a socializar X100 | CUMPLIMIENTO | Actas de capacitacón, fotografias, pruebas audiovisuales y convocatoria | X
[9 empty] | 2 | Elaborar e implementar el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Kennedy | Oficina Asesora de Comunicaciones AlcaldÍa Local de Kennedy |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Elaborar e Implementar un Plan de Comunicaciones | # de Plan de comunicaciones elaborado / plan de comunicaciones a elaborar | # de Plan de comunicaciones elaborado / plan de comunicaciones a elaborar | Cumplimiento | En sitio web | X
[9 empty] | 3 | Asesorar a los equipos misionales de la Alcaldia Local de Kennedy en la construccion de los mensajes claves de la comunicación, para las piezas gráficas de la Alcaldía Local de acuerdo con la intencionalidad de la entidad, al público objetivo y a los lineamientos establacidos en la Guia Manual de Imagen Institucional- Bogota Mejor para Todos 2016- 2020. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Definir los mensajes claves de la comunicación en las piezas gráficas de la Alcaldía Local en 100% | # de mensajes claves definidos / total de piezas gráficas realizadas x 100% | # de mensajes claves definidos / total de piezas gráficas realizadas x 100% | CUMPLIMIENTO | Copys de las piezas, Piezas Gráficas. | X
|  |  |  | BOGOTÁ VIVE DE LOS DERECHOS HUMANOS |  |  | SENSIBILIZAR AL EQUIPO DIRECTIVO, LÍDERES DE PROCESO Y PROFESIONALES DE COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA LOCAL FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN | FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL | 4 | Socialización del enfoque estratégico de comunicaciones a los directivos y servidores de la Alcaldía Local de Kennedy. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcadía Local de Kennedy | [5 empty] | X | [6 empty] | Socializar al 80% del grupo de directivos servidores de la+Z10:AD16s diferentes dependencias de la Alcaldía Local. | Porcentaje de directivos y servidores de la Alcaldía Local de Kennedy socializados en el enfoque estrategico de comunicaciones | # de directivos y servidores de la Alcaldia Local de Kennedy socializados / total de directivos y servidores de la Allcaldia local de Kennedy a socializar x 80% | COBERTURA | Actas de capacitación, presentacion en ppt del enfoque, fotografias | X
[9 empty] | 5 | Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la Alcaldia Local de Kennedy. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | [6 empty] | X | [5 empty] | Desplegar el 100% de la estrategia | Porcentaje del despliegue de la estrategia | % de estratefia de cominicacion en cascada / # total de servidores impactados x 100% | COBERTURA | Actas de capacitación, fotografias, PPT | X
[7 empty] | SOPORTAR AL 100% LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS EN LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY QUE REQUIEREN EL APOYO DEL PROCESO DE COMUNICACIONES PARA EL DESPLIEGUE DE SUS CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN | ARTICULANDO LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY CON EL PROCESO DE COMUNICACIONES | 6 | Asesoria en la producción de piezas graficas y publicitarias y aprobación de las mismas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Asesorar el 100% de la produccion de piezas graficas | Porcentaje de piezas asesoradas | # de piezasa asesoradas / el total de piezas elaboradas * 100 | CUMPLIMIENTO | Piezas finales con codigo aprobacion | X
[9 empty] | 7 | Divulgacion en canales dispuestos por la Alcaldía Local de Kennedy para mantener comunicacion directa con los usuarios internos y externos. ( Proyectos , programas etc.) | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Divulgar el 100 % de la informacion en los canales dispuestos por la Alcaldia Local. | Porcentaje de la informacion divulgada | # de informaciones divulgadas / el total de canales de la Alcaldia * 100 | CUMPLIMIENTO | Archivo digital | X
[9 empty] | 8 | Apoyo a convocatoria a eventos masivos dirigidos al cliente externo. | Oficina Asesora de Comunicaicones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Apoyar el 100 % de las convocatorias a eventos masivos. | Porcentaje de convocatorias apoyadas | # de convocatorias apoyadas / total de eventos dirigidos al cliente externo. | CUMPLIMIENTO | Pieza de convocatoria y registro Audiovisual. | X
[9 empty] | 9 | Coordinación de agenda de medios para el Alcalde Local. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordinar el 100% de la agenda de medios del Alcalde Local | Porcentaje de la agenda de medios. | # de Coordinaciones / el total de agenda de medios | CUMPLIMIENTO | archivo digital | X
[7 empty] | RESALTAR LOS LOGROS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY | Cubrimiento de las actividades de las dependencias de la Alcaldía Local, que requieran el servicio (promoción). Haciendo la solicitud de acuerdo con el SIG | 10 | Acompañamiiento y cubrimiento de eventos institucionales solicitados por las diferentes áreas de la Alcaldía Local. | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar cubrimiento de los difernetes eventos institucionales de las areas de la alcaldia local de Kennedy | Realizar cubrimiento al 100% de las eventos de las areas de la alcaldia local de Kennedy | # de cumbrimento / total eventos realizados x 100% | CUMPLIMIENTO | Registro Audiovisual | X
[9 empty] | 11 | Administrar y actualizar el archivo de documentación videografico (videos y fotos) institucional | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Realizar la administracion y actualizacion del archivo de documentacion videografico (videos y fotos) institucionales | realizar la actualizacion al 100% del archivo de documentacion videografico ( videos fotos) intitucional | # de actualizacion / total archivos x 100% | CUMPLIMIENTO | Archivo videografico | X
[9 empty] | 12 | Actualizacion periodica de los diferentes canales institucionales de comunicación internos y externos de la Alcaldia Local de Kennedy | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Actualizar periodicamente la información de los diferentes canales institucionales de comunicación internos y externos de la Alcaldia Local de Kennedy | Realizar la actualizacion periodica de la info al 100% en los diferentes canales de comunicación | # de actualizacion de la info / total de comunicaciones x 100% | CUMPLIMIENTO | En los medios de comunicacion institucioanal | X
[8 empty] | Posicionamiento de la imagen corporativa de la Alcaldía Local de Kennedy | 13 | Atender las solicitudes de los diferentes medios de comunicación locales, distritales y/o nacionales | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Atender las solicitudes al 100% de los diferentes medios de comunicación locales, distritales y/o nacionales | % De solicitudes atendidas | # de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas x100% | Cumplimiento | Archivo fotografico , audiovisual | X
[9 empty] | 14 | Elaborar estrategias de comunicación free press para apoyar la divulgacion de los programas, proyectos e inciativas de las diferentes dependencias y procesos institucionales | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Elaboración de las estrategias de comunicación free press | Estrategias de comunicación free press elaboradas | # de estrategias elaboradas / # de estrategias a implementar | CUMPLIMIENTO | Boletines y convacotarias de Prensa | X
[9 empty] | 15 | Realizar seguimiento a noticias de la localidad, publicadas por los medios de mayor impacto para los Kennedianos (Monitoreo de Medios) | Oficina Asesora de Comunicaicones Alcaldía Local de Kennedy |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Realizar seguimiento al 100% noticias de la localidad | Seguimiento a Noticias | # de noticias / # de seguimientos | Cumplimiento | Consolidado digital | X
[9 empty] | 16 | Actualización permanente de las redes sociales de la Alcaldia Local y portal web, respecto a las actividades gestionadas por la misma | Oficina Asesora de Comunicaciones Alcaldía Local de Kennedy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Actualizacion de redes sociales y portal web de la Alcaldia Local. | canales actualizados | # Actividades realizadas / # de actualizaciones | CUMPLIMIENTO | canales elctronicos | X
ELABORÓ:OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY - 2017

## CONTROL INTERNO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones | [12 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Impresión del material para la estrategia Huellas | Comunicaciones |  | x | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 15%
2 | Diseño diploma Estrategia Huellas | Comunicaciones | [5 empty] | x | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Cristobal Super Héroe por la transparencia | [18 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN Y CALIDAD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Elaboración de la presentación de Rendición de Cuentas Vigencia 2012 | [9 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Diseño Fondo de Pantalla Convocatoria Gestores de Calidad | [10 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | 100%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Apoyo en la elaboración de la presentación para la Inducción |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | Diseño de los botones de la Intranet | [7 empty] | X | X | [9 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño y gestión de la Impresión de la Misión, Visión y Política del SIG |  |  |  | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100%
2 | Diseño de los botones de la página Web | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión afiches de Investigación |  |  |  | X | X | [13 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIGA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día sin Carro | [5 empty] | X | [12 empty] | 0% | 0%
2 | Día del Agua | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día del Reciclaje | [7 empty] | X | [10 empty] | 0% | 0%
2 | Semana Ambiental | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de Rades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GESTIÓN DOCUMENTAL (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño Fondo de Pantalla Socializacion Test de Gestión Documental |  |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SISTEMAS (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [14 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño fondo de pantalla Socialización Ayuda On Line | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 10%
2 | Diseño logo Pacto por la Transparencia página Web | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Insumos Cartillas Tuberculosis | [6 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Gestión Contratación Cambio Avisos Exteriores |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión Contratación compra consola de Audio |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Gestión Contratación Compra Insumos Carnés Hipertensión |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Contratación Musicar |  |  |  |  | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | Gestión Impresión Libretas Numeradas Facturación |  |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X |  |  |  | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## GERENCIA (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Programación del Twitter para la Movilización del 28 de Febrero | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Impresión de vinilos para los pendones de la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Consecución de los Zanqueros para la Movilización por la Salud | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Publicación de la nota en el Portal Web invitando a la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
5 | Apoyo en al elaboración del comercia para la socialización de la Movilización | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión stikers Bogotá Humana |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 20%
2 | Gestión elaboración aviso CAMI | [16 empty] | X |  | 0%
3 | Gestión Elaboración carnets Hospitalización CAMI | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
4 | Gestión Estandarización y Cambio de las Carteleras Institucionales | [6 empty] | X | X | X | [6 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## TALENTO HUMANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables | [8 empty] | X | [9 empty] | 0% | 10%
2 | Juegos de la Secretaría Distrital de salud | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
3 | Semana de Autocuidado | [12 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Día de la Mujer | [9 empty] | X | X | [7 empty] | 0%
5 | Día del Hombre | [18 empty] | 0%
6 | Convocatoria para los brigadistas | [6 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  | Se publicó convocatoria a traves de Fondo de Pantalla, Intranet y correo masivo | 100%
7 | Pausas Activas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
8 | Taller Plan de Emergencia | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Campaña de hábitos saludables |  | X | [16 empty] | 0% | 0%
2 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) |  |  | X | [15 empty] | 0%
3 | Taller de utilización del tiempo libre |  |  |  | X | [14 empty] | 0%
4 | Caminata ESE San Cristóbal | [7 empty] | X | [10 empty] | 0%
5 | Semana de Autocuidado | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
6 | Semana de la Salud Mundial (con Salud Ocupacional) | [10 empty] | X | [7 empty] | 0%
7 | Taller de utilización del tiempo libre | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
8 | Evento de las Profesiones y Oficios | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
9 | Semana Ambiental | [11 empty] | X | [6 empty] | 0%
10 | Capacitación de Brigadistas | [5 empty] | X
11 | Simulacros de Evacuación
12 | Seguridad Vial | [5 empty] | X |  |  |  | X | [8 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración del Aniversario | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
2 | Campaña de hábitos saludables | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Feria de Acceso Vivienda (Compensar) | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Día de los niños |  |  | X | [15 empty] | 0%
2 | Taller de manualidades | [5 empty] | X | [12 empty] | 0%
3 | Novenas Navideñas | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
4 | Fiesta de Fin de Año | [9 empty] | X | [8 empty] | 0%
5 | Modelo Cero Accidentes | [18 empty] | 0%
6 | Inducción y Reinducción | [6 empty] | X | [11 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PAI (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Lanzamiento Jornada de Vacunación | PAI y Comunicaciones |  | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PIC (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión del pendón para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 50%
2 | Producción video para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
3 | Producción sonoviso para la Estrategia RBC | Comunicaciones | [5 empty] | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | 100%
4 | Diseño e impresión señalización del CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
5 | Diseño e impresión pendon lanzamiento CAMAD | Comunicaciones | [11 empty] | X | X |  |  |  |  | 100%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PYP (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2013
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión pendon "Programa de Vida Saludable" | Comunicaciones | [5 empty] | X | [8 empty] | X |  |  | 50% | 20%
2 | Gestión impresión carnés de Programa de Hipertensos | Comunicaciones | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
3 | Impresión Folletos ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
4 | Diseño e impresión 2 pendones para Sala ERA | Comunicaciones | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  |  | 50%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SERVICIO AL CIUDADANO (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Diseño e impresión formato de PQRS | Comunicaciones y lider proceso ATUS | [5 empty] | X | X | [7 empty] | X |  | Se diseño formato, falta aprobación por acta para impresión | 50% | 5%
2 | Afiche para socializar el Defensor del Ciudadano | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
3 | Corazones fila preferencial para ordenar la población adulta mayor, gestantes, Mamá con bebé en brazos, personas situación de discapacidad. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
4 | Encuestas de satisfacción sobre la percepción del usuario frente a la prestación del servicio | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
5 | Formato para ser diligenciado por el usuario al interponer un requerimiento frente a la prestación del servicio. | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
6 | Formatos de registro de charlas informativas en sala de espera | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
7 | Formatos charla buen usuario | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
8 | Formatos filtro en fila | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
9 | Retablos de Derechos y Deberes de los usuarios(as) y su familia | Elizabeth Campos y Referente de Comunicaciones | [17 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Recordatorio sobre derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0%
2 | Cartilla Braille de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos | [7 empty] | X | [9 empty] | 0%
3 | Cartilla Día del Usuario | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
4 | Folletos Pictóricos para la socialización de derechos y deberes de los usuarios | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
5 | Guía Atención al Usuario y Participación Social | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [7 empty] | X | [5 empty] | 0%
6 | Boton con el logo “Derecho más Deber igual compromiso en salud” | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
7 | Rotafolios sobre los derechos y deberes de los usuarios y acceso a los servicios | Elizabeth Campos | [11 empty] | X | [5 empty] | 0%
8 | semana de derechos y deberes Despliegue | Elizabeth Campos |  |  |  | X | [13 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Dia del usuario | [18 empty] | 0%
2 | Dia de copacos | [18 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## PLANEACIÓN (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Divulgación Día Sin Carro | Comunicaciones y PIGA |  |  |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | 100% | 10%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Celebración Semana Ambiental | [10 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## SUBSALUD (hidden)
PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIONES POR PROCESO
Responsable: Área de Comunicaciones
Fecha de elaboración: Enero de 2014
I TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | Solicitud publicación Mensaje Urgencias -CAMI Altamira- Clasificación Triage | Comunicaciones y doctora Tatiana Gonnzález | [6 empty] | X | [7 empty] | X |  | Solictud enviada por correo electrónico | 50% | 5%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [11 empty] | X | X | X | [5 empty] | 0% | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%
II TRIMESTRE
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES | INDICADOR
|  |  | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | 1 SEM | 2 SEM | 3 SEM | 4 SEM | C | NC | ED | NI
1 | [19 empty] | 0%
2 | [19 empty] | 0%
3 | [19 empty] | 0%
4 | [19 empty] | 0%
5 | [19 empty] | 0%
6 | [19 empty] | 0%
7 | [19 empty] | 0%
8 | [19 empty] | 0%
9 | [19 empty] | 0%
10 | [19 empty] | 0%

## RESUMEN (hidden)
RESUMEN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
CONTROL INTERNO
PLANEACIÓN Y CALIDAD
TALENTO HUMANO
PIGA
GESTIÓN DOCUMENTAL
SISTEMAS
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA
PAI
PIC
SERVICIO AL CIUDADANO

## CONTROL PIEZAS DE COMUNICACIÓN (hidden)
No. | PROCESO | TIPO DE NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA DEL CLIENTE | NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA | MECANISMOS ACTUALES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES | CENTRO DE ATENCIÓN | SEGUIMIENTO A LA SOLUCIÓN DE EXPECTATIVAS | FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) | FECHA DE ENTREGA Y/O RESPUESTA | VALIDACIÓN SEGUIMIENTO | VALIDACIÓN DEL PROCESO | VALIDACIÓN TIPO NECESIDAD | VALIDACIÓN NECESIDAD | VALIDACIÓN MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN | VALIDACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN
1 | PIGA | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-01-31 | 2014-02-04 | No iniciada | Talento Humano | Diseño | Pendones | Ayuda On line | Sede Administrativa
| PIGA | Publicación | Nota Portal Web | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-06 | 2014-02-06
2 | Talento Humano | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | Cumplida | 2014-02-04 | 2014-02-07 | En desarrollo | Sistemas | Impresión | Afiches | Correo Electrónico | UPA Primero de Mayo
3 | Seguridad del Paciente | Publicación | Fondo de Pantalla | Comunicación Directa | Sede Administrativa | En desarrollo | 2014-02-06 | 2014-02-12 | Cumplida | Planeación | Produción | Volantes | Comunicación Directa | UPA Bello Horizonte
4 | [8 empty] | Redireccionado | Atención al Usuario | Publicación | Cartillas | Comunicación Oficial | UPA Victoria
5 | [9 empty] | Seguridad del Paciente |  | Folletos |  | UPA Alpes
6 | [9 empty] | Salud Ocupacional |  | Fondo de Pantalla |  | CAMI Altamira
7 | [9 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera |  | Cuña Comercial
9 | [9 empty] | PIGA |  | Video
10 | [9 empty] | PGIRHS |  | Presentación
11 | [9 empty] | Control Interno |  | Impresión
12 | [9 empty] | Gerencia |  | Nota Portal Web
13.1273 | [9 empty] | Archivo y Correspondencia |  | Publicación Rotador
14.2545 | [9 empty] | Salud Pública
15.3818 | [9 empty] | PAI
16.5091 | [9 empty] | PIC
17.6364
18.7636
19.8909
21.0182
22.1455
23.2727
24.4
25.5273
26.6545
27.7818
28.9091
30.0364
Formulas:
FECHA DE SOLICITUD (INICIAL) = +IF([PROCESO]<>"",TODAY(),"")